## Tabelle1
Zeitplanung
|  | 20.11.2014-26.11.2014 | 26.11.2014-03.12.2014 |  | 03.11.2014-10.12.2014 | 10.12.2014-17.12.2014
Simon |  | Storyboard | Modellieren von Ü-Ei Figur, Stadt |  | Texturierung von Stadt, Modellen | Rendering & Postproduction
Kamerafahrten
Deniz |  | Storyboard | Modellieren / Texturierung von Hochhäusern und Ü-Ei Auto, |  | Animation & Rendering | Rendering & Postproduction
Kamerafahrten, Produktion Storyboardvideo
Meik | Storyboard und Ideenfindung |  | Modellierung der Ü-Ei Figur |  | riggen und animieren der Figuren | Rendering & Postproduction
| Planungspräsentation |  | und einer zusaätzlichen |  | erstellen einer Szene für Einspieler
Filmfigur. Und Kamerafahrt